## FORMULACION PLAN DE ACCION ...
| Tipo Modalidad | 16 | FORMULACION PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 117 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 511
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 27 | 28 | 35 | 36 | 44 | 56 | 60 | 64 | 72
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | PROCESO | OBJETIVO PGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Realizar (2) Capacitaciones e informar a los funcionarios y servidores de la Alcaldía Local de Suba sobre el programa de ahorro y uso eficiente de agua en la 4 sedes concertadas | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. | No. De capacitaciones ejecutadas/2 *100% | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
2 | FILA_2 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Instalar aparatos sanitarios de bajo consumo en dos baños de la entidad. (Sede participación y sede casa del deporte) | Instalar el 100% equivalnete a 115 aparatos sanitarios con mecanismos de ahorro de agua en la sede principal y casa de la participación | Sistemas sanitarios ahorradores instalados/total de sistemas sanitarios*100% | TODOS | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Oficina de infraestructura | 0 | Se encuentra en formulación de presupuesto y establece en comité PIGA, que el recurso saldra por Contrato de Locativas de la entidad
3 | FILA_3 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Aprovechar el agua lluvia disponible de la sede principal de la entidad. | Implementar (1) actividad de aprovechamiento de aguas lluvias en la sede principal de la entidad. | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental, contrato de Aseo y Cafetería. | 0
4 | FILA_4 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Prevenir, atender y controlar las fugas en los sistemas sanitarios que operan en la entidad. | Realizar (4) inspecciónes para verificar el funcionamiento de los sistemas sanitarios y tomar medidas correctivas en las sedes concertadas. | Número de inspecciones realizadas/4 *100% | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental, contrato de Aseo y Cafetería. | 0
5 | FILA_5 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Realizar (2) Capacitaciones e informar a los funcionarios y servidores de la Alcaldía Local de Suba sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía en la 4 sedes concertadas | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. | No. De capacitaciones ejecutadas/2 *100% | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
6 | FILA_6 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Implementar sistemas diferenciados con dos interruptores (switch) en las oficinas y pasillos de las sedes concertadas donde sea necesarío, optimizando el consumo de energía y aprovechar la energía solar disponible | Implementar el sistema en el 50% (equivale a 49 oficinas ) de las sedes (Alcaldía Local de Suba, Casa de la participación y sede villas) | Número de oficinas con sistema implentado/Número de oficinas de la entidad | TODOS | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Oficina de infraestructura | 0 | Se encuentra en formulación de presupuesto y establece en comité PIGA, que el recurso será incluido en el contrato de Locativas.00
7 | FILA_7 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Realizar inspecciones de control para optimizar el consumo de energía. | Realizar (2) inspecciónes para verificar el funcionamiento y consumo eficiente de energía, en tres sedes de la entidad. | (Numéro de inspecciones ejecutadas/Número de inspecciones formuladas) *100 | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0 | La sede casa del deporte no presta ningún servicio de la Alcaldía Local de Suba.
8 | FILA_8 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Contratar un provedor para instalar gas natural en la sede principal de la entidad. | Instalar un suministro del 100% de gas natural. | Estrategía implentada al 100% | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor PIGA, Planeación. | 0 | Se encuentra en formulación de presupuesto y establece en comité PIGA, que el recurso saldra por Plan de Compras de la entidad.
9 | FILA_9 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Implementar la primera fase de un proyecto de fuentes no convencionales de energía. | Implementar 20 paneles solares en la sede principal de la Alcaldía Local de Suba | # de paneles implementados/# de paneles formulados | Gestión corporativa Local | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor PUGA, Oficina de Ambiente y Planeación. | 0 | Se encuentra en formulación de presupuesto y establece en comité PIGA, que el recurso saldra por Plan de Compras de la entidad.
10 | FILA_10 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Firmar convenio de coorresponsabilidad con una organización de recicladores que involucre la prestación del servicio en las 4 sedes de la entidad | Contar con un (1) acuerdo de corresponsabilidad para la vigencia. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base*100% | TODOS | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión Ambiental. | 0
11 | FILA_11 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Realizar (2) Capacitaciones e informar a los funcionarios y servidores de la Alcaldía Local de Suba sobre el programa, gestión integral de residuos en la 4 sedes concertadas | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. | No. De capacitaciones ejecutadas/2 *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
12 | FILA_12 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Desarrollar actividades que minizen la cantidad de residuos que son depositados diariamente en el relleno sanitario. | Realizar (1) campaña de recolección de CDs Y DVs | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
13 | FILA_13 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Involucrar a los funcionarios en la campaña de aprovechamiento de residuos sólidos. | Realizar (1) Reciclatón y gestionar su aprovechamaiento. | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | TODOS | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
14 | FILA_14 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Almacenar y Gestionar la disposición final adecuada de los residuos peligrosos generados en las 4 sedes concertadas PIGA. | Gestionar y/o Disponer el 100% de los residuos peligrosos generados por las sedes de la Alcaldía. | KG de Respel generado/KG de Respel gestionado *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Planeación, Gestor PIGA | 0
15 | FILA_15 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Verificar que el contratista de malla vial y parques efectue adecuadamente el aprovechamiento y disposición final de residuos especiales generados en la ejecución del contrato. | Verificar semestralmente (2 verificaciónes) que el contratista de malla vial y parques efectue adecuadamente el aprovechamiento y disposición final de residuos especiales generados en la ejecución del contrato. | Verificaciones efectuadas/2 *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Infraestructura, apoyo de la Oficina de gestión Ambiental, Alcalde Local. | 0
16 | FILA_16 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Realizar una actividad tendiente al consumo eficiente de papel en la entidad. | Realizar (1) estrategía o actividad que fomente el consumo de papel en la entidad. | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | TODOS | 7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA | Gestor ambiental, profesional PIGA | 0
17 | FILA_17 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A |  | Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de la entidad para la adquisición de bienes y servicios | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Incluir criterior ambientales en los contratos de funcionamiento de la entidad que firme la entidad para la vigencia. | Implementación de la Guía de Contratación Sostenible en 5 contratos de funcionamiento que celebre la entidad. | # contratos con fichas de contratación sostenible/# total de contratos suscritos por la entidad*100% | Gestión corporativa Local | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Planeación, Gestor PIGA e involucrados en los estudios previos. | 0
18 | FILA_18 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A |  | Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de la entidad para la adquisición de bienes y servicios | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Elaborar un estudio de mercado en contratación sostenible con las necesidades de la entidad para la vigencia. | Realizar (1) un estudio de mercado donde involucre bienes y servicios con alta eficiencia ambiental, de acuerdo a las prioridades de contratación en la entidad. | # de estudio de mercado reportado/#de estudio de mercado formulado*100% | Gestión corporativa Local | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Planeación, Gestor PIGA | 0
19 | FILA_19 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A |  | Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de la entidad para la adquisición de bienes y servicios | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Informar a funcionarios de la alcaldía encargados de la contratación frente a los criterios ambientales que se deben incluir en la adquisición de bienes y servicios | Informar al 100% de funcionarios y servidores encargados del proceso de planeación y contratación de bienes y servicios. | Personas capacitadas/total de funcionarios y contratistas encargados del Proceso de contratación *100% | Gestión corporativa Local | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor PIGA, Oficina de gestión Ambiental. | 0
20 | FILA_20 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Fomentar el uso de bicicleta en los funcionarios y visitantes a la entidad. | Implementar 1 biciparqueadero en la sede principal y/o en la sede casa de la participación. | Estrategía implentada al 100% | Gestión corporativa Local | 1 CALIDAD DEL AIRE | Gestor ambiental, planeación. | 0 | Se encuentra en formulación de presupuesto y establece en comité PIGA, que el recurso saldra por Plan de Compras de la entidad.
21 | FILA_21 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Fomentar el uso medio intermodales de movilidad sostenible en los funcionarios y visitantes a la entidad. | Desarrollar (3) jornadas de movilidad con funcionarios y visitantes de la entidad. | # de jornadas implementadas/ # de jornadas formuladas | Gestión corporativa Local | 1 CALIDAD DEL AIRE | Comité PIGA | 0
22 | FILA_22 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 3 Adaptación al cambio climático |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Realizar una conmemorativa de siembra de árboles en un espacio público autorizado, involucrando a los funcionarios de la entidad. | Sembrar 40 árboles para mejorar la calidad ambiental de la localidad. | # de árboles sembrados/ # de árboles formulados | Gestión territorial | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO | Oficina de gestión ambiental | 0
23 | FILA_23 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Implementar practicas de ecourbanismo en la entidad | Implementar (1) practica de ecourbanismo consistente en un jardin vertical de 2x2 en la sede principal de la entidad | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | Gestión corporativa Local | 4 CALIDAD DEL PAISAJE | Gestor PIGA, Planeación y profesional PIGA | 0 | Se encuentra en formulación de presupuesto y establece en comité PIGA, que el recurso saldra por contrato de Jardinería.
1 Uso eficiente del agua | 1 Movilidad Urbana Sostenible | 1 CALIDAD DEL AIRE
2 Uso eficiente de la energía | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | 2 CALIDAD DEL AGUA Y REGULACIÓN HIDROLÓGICA
3 Gestión Integral de Residuos | 3 Adaptación al cambio climático | 3 CALIDAD SONORA
4 Consumo sostenible | 4 N/A | 4 CALIDAD DEL PAISAJE
5 Implementación de prácticas sostenibles. |  | 5 CALIDAD DEL SUELO
6 Otro |  | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO
7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA
8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA
9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES
10 USO EFICIENTE DEL ESPACIO
11 USO EFICIENTE DEL AGUA
12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES
14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES
15 OCUPACIÓN ARMÓNICA Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
16 CULTURA AMBIENTAL
17 HABITABILIDAD E INCLUSIVIDAD
18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
19 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD - REGIÓN
20 N/A