## PLAN DE COMUNICACIONES 2020
PLAN DE ACCION ÁREA COMUNICACIONES 2014 | [44 empty] | OBSERVACIONES I TRIMESTRE
OBJETIVO: Generar estrategias de comunicación de alto impacto que respondan a los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno mediante acciones de información, comunicación, alineación y fidelización de los diferentes grupos de interés de la ESE. | [44 empty] | El plan de Comunicaciones se elaboró a principio de año luego se ajustó y se presentó a Comité de Gerencia en el mes de Junio. De las 13 actividades programadas se cumplió un 92% donde se desarrollaron actividades claves como: la socialización de la política de Comunicaciones, los procedimientos y el nuevo formato de Brief, el monitoreo de medios, la coordinación, programación y evaluación de las ULG, el diseño e implementación de la primera fase de una estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación interna, especialmente las redes sociales, el apoyo en el rediseño de la nueva Intranet y Página Web y el diseño de piezas de comunicación para los diferentes procesos y campañas. De las actividades programadas faltó finalizar la de la elaboración del diagnóstico de necesidades de comunicación, en cuanto a piezas y productos de comunicación, ya que solo se aplicó para el proceso de Atención al Usuario y Piga, que corresponde al 8% faltante para cumplir el 100%.
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
|  |  | PILAR/EJE TRANSVERSAL | PROGRAMAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI" | OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO | OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMUNICACIONES | OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES | ESTRATEGIA | N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | AÑO 2020 | [16 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIM |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | EVALUACIÓN | OBSERVACIONES
OBJETIVOS ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | META INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | [10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META | INDICADOR | VARIABLES | LÍNEA BASE | FUENTE | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA
|  | COMUNICACIÓN INTERNA | CONSTRUCCIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL |  |  | APOYAR EL PROCESO DE CULTURA ORGANIZACIONAL | DEFINICIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, SENSIBILIZAR AL EQUIPO DIRECTIVO, LÍDERES DE PROCESO Y PROFESIONALES DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE FORMA VIRTUAL O PRESENCIAL. | SOCIALIZACIÓN y FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 1 | Socializar el enfoque estratégico del proceso de comunicaciones (Política, plan, procedimientos y demás ) con las dependencias de la Alcaldía de Suba que el Despacho determine. | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Atender el 100% de las solicitudes de servicios de comunicaciones de las diferentes dependencias para el desarrollo de estrategias, campañas, publicaciones y demás actividades comunicativas | Porcentaje de directivos orientados | COBERTURA | NO APLICA | Formatos de Solicitud de Servicios de Comunicaciones | [19 empty] | Anual
[6 empty] | CREAR SENTIDO DE PERTENENCIA, MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES |  |  | 2 | Plan de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Suba (vigencia 2020) | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Diseñar estrategia comunicativa para fortalecer la comunicación organizacional y facilite la participación virtual del cliente interno. | Estrategia comunicativa diseñada al interior de la entidad | CUMPLIMIENTO | N/A | Piezas gráficas finales, registro en medios internos | [19 empty] | Anual
[9 empty] | 3 | Definir los mensajes claves de la comunicación en la elaboración de piezas gráficas internas y externas de la Alcaldía Local de Suba de acuerdo a la intencionalidad de la entidad, público objetivo según el manual de identidad de la SDG. | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Definir los mensajes claves de la comunicación interna para los diferentes medios de la Alcaldía Local de Suba. | Número de mensajes claves definidos | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Las diferentes dependencias. | [19 empty] | Anual
|  | COMUNICACIÓN EXTERNA | CONFIANZA, APROPIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD HACIA LA ADMINISTRACIÓN. |  |  | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD | Resaltar los logros de la Alcaldía Local de Suba | Cubrimiento o difusión en las diferentes actividades de las dependencias de la Alcaldía Local de Suba de forma virtual o presencial y participación participación de las diferentes dependencias en la generación de contenido. | 7 | Diseño e implementación de estrategias y piezas de comunicación para la socialización de los programas y proyectos de la entidad dirigida a los servidores públicos y ciudadanía en general | Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Diseñar el 100% de las piezas gráficas requeridas por la entidad | Porcentaje de piezas gráficas diseñadas | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Piezas gráficas diseñadas durante el año | [19 empty] | Semestral
[6 empty] | MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD DE MANERA OPORTUNA, VERAZ Y OBJETIVA POR LOS MEDIOS DISPONIBLES POR LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA. |  |  | 8 | Diseñar una (1) estrategia de comunicación externa que permita informar sobre los diferentes servicios que presta la entidad y que son poco conocidos por la ciudadanía. | Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Diseñar una (1) estrategia de comunicación externa que permita informar sobre los diferentes servicios que presta la entidad y que son poco conocidos por la ciudadanía. | Estrategia de comunicación externa diseñada | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Piezas gráficas finales, registro en medios externos | [19 empty] | Semestral
[9 empty] | 9 | Verificación y control de los contenidos publicados en la página web de la entidad para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información en cumplimiento a la ley 1712 | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Realizar 1 revisión semestral de la información publicada en la página web de la entidad para cumplimiento de la ley 1712 | Revisión semestral realizada | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Matriz de seguimiento a la ley 1712 | [19 empty] | Semestral
|  |  | SUBA ABIERTA |  |  | FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS VIRTUALES |  | Posicionando la imagen corporativa de la Alcaldía Local de Suba | 10 | Atender las solicitudes de los diferentes medios de comunicación locales y distritales. | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Atender las solicitudes al 100% de los diferentes medios de comunicación locales, distritales y/o nacionales | % de solicitudes atendidas | Cumplimiento | NO APLICA | Archivo fotográfico , audiovisual, impreso | [19 empty] | Semestral
[9 empty] | 11 | Divulgación generada de la Alcaldía por los diferentes medios disponibles, proyectos e iniciativas de las diferentes dependencias y procesos institucionales. (Evidencias: publicación en medios y pantallazos). | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Divulgación de comunicación | Divulgación de comunicación | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Medios de comunicación institucional, masivos y comunitarios, registro fotográfico y audiovisual | [19 empty] | Semestral
[9 empty] | 12 | Realizar monitoreo de medios de la localidad de Suba. | Oficina asesora de Comunicaciones Local | [12 empty] | Realizar monitoreo a medios de comunicación y dejarlo en el drive de la OFC | Monitoreo de medios comunitarios y nacionales. | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Archivo de monitoreo | [19 empty] | Semestral

## CONTROL INTERNO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones | [12 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones |  | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 15%
2 | Diseño diploma Estrategia Huellas | Comunicaciones | [5 empty] | x | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Cristobal Super Héroe por la transparencia | [18 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN Y CALIDAD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Elaboración de la presentación de Rendición de Cuentas Vigencia 2012 | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Diseño Fondo de Pantalla Convocatoria Gestores de Calidad | [10 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | 100%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Apoyo en la elaboración de la presentación para la Inducción |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | Diseño de los botones de la Intranet | [7 empty] | X | X | [9 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño y gestión de la Impresión de la Misión, Visión y Política del SIG |  |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100%
2 | Diseño de los botones de la página Web | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión afiches de Investigación |  |  |  | X | X | [13 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIGA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día sin Carro | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 0%
2 | Día del Agua | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día del Reciclaje | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 0%
2 | Semana Ambiental | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de Rades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GESTIÓN DOCUMENTAL (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Fondo de Pantalla Socializacion Test de Gestión Documental |  |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SISTEMAS (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [14 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño fondo de pantalla Socialización Ayuda On Line | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 10%
2 | Diseño logo Pacto por la Transparencia página Web | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Insumos Cartillas Tuberculosis | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Cambio Avisos Exteriores |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión Contratación compra consola de Audio |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Gestión Contratación Compra Insumos Carnés Hipertensión |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Contratación Musicar |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | Gestión Impresión Libretas Numeradas Facturación |  |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GERENCIA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Programación del Twitter para la Movilización del 28 de Febrero | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Impresión de vinilos para los pendones de la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Consecución de los Zanqueros para la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Publicación de la nota en el Portal Web invitando a la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
5 | Apoyo en al elaboración del comercia para la socialización de la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión stikers Bogotá Humana |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Gestión elaboración aviso CAMI | [16 empty] | X |  | 0%
3 | Gestión Elaboración carnets Hospitalización CAMI | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Estandarización y Cambio de las Carteleras Institucionales | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## TALENTO HUMANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables | [8 empty] | X | [9 empty] | 0% | 10%
2 | Juegos de la Secretaría Distrital de salud | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
3 | Semana de Autocuidado | [12 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Día de la Mujer | [9 empty] | X | X | [7 empty] | 0%
5 | Día del Hombre | [18 empty] | 0%
6 | Convocatoria para los brigadistas | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | Se publicó convocatoria a traves de Fondo de Pantalla, Intranet y correo masivo | 100%
7 | Pausas Activas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
8 | Taller Plan de Emergencia | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables |  | X | [16 empty] | 0% | 0%
2 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) |  |  | X | [15 empty] | 0%
3 | Taller de utilización del tiempo libre |  |  |  | X | [14 empty] | 0%
4 | Caminata ESE San Cristóbal | [7 empty] | X | [10 empty] | 0%
5 | Semana de Autocuidado | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
6 | Semana de la Salud Mundial (con Salud Ocupacional) | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
7 | Taller de utilización del tiempo libre | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
8 | Evento de las Profesiones y Oficios | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
9 | Semana Ambiental | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
10 | Capacitación de Brigadistas | [5 empty] | X
11 | Simulacros de Evacuación
12 | Seguridad Vial | [5 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración del Aniversario | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
2 | Campaña de hábitos saludables | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día de los niños |  |  | X | [15 empty] | 0%
2 | Taller de manualidades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Novenas Navideñas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
4 | Fiesta de Fin de Año | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
5 | Modelo Cero Accidentes | [18 empty] | 0%
6 | Inducción y Reinducción | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PAI (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Lanzamiento Jornada de Vacunación | PAI y Comunicaciones |  | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIC (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión del pendón para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Producción video para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Producción sonoviso para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Diseño e impresión señalización del CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
5 | Diseño e impresión pendon lanzamiento CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PYP (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión pendon "Programa de Vida Saludable" | Comunicaciones | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión impresión carnés de Programa de Hipertensos | Comunicaciones | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Impresión Folletos ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Diseño e impresión 2 pendones para Sala ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SERVICIO AL CIUDADANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión formato de PQRS | Comunicaciones y lider proceso ATUS | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  | Se diseño formato, falta aprobación por acta para impresión | 50% | 5%
2 | Afiche para socializar el Defensor del Ciudadano | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
3 | Corazones fila preferencial para ordenar la población adulta mayor, gestantes, Mamá con bebé en brazos, personas situación de discapacidad. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
4 | Encuestas de satisfacción sobre la percepción del usuario frente a la prestación del servicio | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
5 | Formato para ser diligenciado por el usuario al interponer un requerimiento frente a la prestación del servicio. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
6 | Formatos de registro de charlas informativas en sala de espera | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
7 | Formatos charla buen usuario | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
8 | Formatos filtro en fila | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
9 | Retablos de Derechos y Deberes de los usuarios(as) y su familia | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Recordatorio sobre derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0%
2 | Cartilla Braille de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos | [7 empty] | X | [9 empty] | 0%
3 | Cartilla Día del Usuario | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Folletos Pictóricos para la socialización de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
5 | Guía Atención al Usuario y Participación Social | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | 0%
6 | Boton con el logo “Derecho más Deber igual compromiso en salud” | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
7 | Rotafolios sobre los derechos y deberes de los usuarios y acceso a los servicios | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
8 | semana de derechos y deberes Despliegue | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Dia del usuario | [18 empty] | 0%
2 | Dia de copacos | [18 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Divulgación Día Sin Carro | Comunicaciones y PIGA |  |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración Semana Ambiental | [10 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBSALUD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Solicitud publicación Mensaje Urgencias -CAMI Altamira- Clasificación Triage | Comunicaciones y doctora Tatiana Gonnzález | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  | Solictud enviada por correo electrónico | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [11 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
CONTROL INTERNO
PLANEACIÓN Y CALIDAD
TALENTO HUMANO
PIGA
GESTIÓN DOCUMENTAL
SISTEMAS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA
PAI
PIC
SERVICIO AL CIUDADANO

## CONTROL PIEZAS DE COMUNICACIÓN (hidden)
No. | PROCESO | TIPO DE NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA DEL CLIENTE | NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA | MECANISMOS ACTUALES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES | CENTRO DE ATENCIÓN | SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE EXPECTATIVAS | FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) | FECHA DE ENTREGA Y/O RESPUESTA | VALIDACIÓN SEGUIMIENTO | VALIDACIÓN DEL PROCESO | VALIDACIÓN TIPO NECESIDAD | VALIDACIÓN NECESIDAD | VALIDACIÓN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN | VALIDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN
1 | PIGA | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-01-31 | 2014-02-04 | No iniciada | Talento Humano | Diseño | Pendones | Ayuda On line | Sede Administrativa
| PIGA | Publicación | Nota Portal Web | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-06 | 2014-02-06
2 | Talento Humano | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-04 | 2014-02-07 | En desarrollo | Sistemas | Impresión | Afiches | Correo Electrónico | UPA Primero de Mayo
3 | Seguridad del Paciente | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | En desarrollo | 2014-02-06 | 2014-02-12 | Cumplida | Planeación | Produción | Volantes | Comunicación Directa | UPA Bello Horizonte
4 | [8 empty] | Redireccionado | Atención al Usuario | Publicación | Cartillas | Comunicación Oficial | UPA Victoria
5 | [9 empty] | Seguridad del Paciente |  | Folletos |  | UPA Alpes
6 | [9 empty] | Salud Ocupacional |  | Fondo de Pantalla |  | CAMI Altamira
7 | [9 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera |  | Cuña Comercial
9 | [9 empty] | PIGA |  | Video
10 | [9 empty] | PGIRHS |  | Presentación
11 | [9 empty] | Control Interno |  | Impresión
12 | [9 empty] | Gerencia |  | Nota Portal Web
13.1273 | [9 empty] | Archivo y Correspondencia |  | Publicación Rotador
14.2545 | [9 empty] | Salud Pública
15.3818 | [9 empty] | PAI
16.5091 | [9 empty] | PIC
17.6364
18.7636
19.8909
21.0182
22.1455
23.2727
24.4
25.5273
26.6545
27.7818
28.9091
30.0364
Formulas:
FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) = +IF([PROCESO]<>"",TODAY(),"")