## Hoja1
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 90%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020. iv) Se reprogramaron las metas de encuentros ciudadanos y audiencia pública para segundo trimestre de la vigencia teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Gestión Local para el desarrollo de los mismos.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Mantener mínimo 1,000 participantes en los encuentros ciudadanos | 4% | GESTIÓN | Participación ciudadana en los encuentros ciudadanos | No. ciudadanos participantes en los Encuentros Ciudadanos vigencia 2020 | 1000 | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 1000 |  |  | 1000 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Participación ciudadana en los encuentros ciudadanos | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Mantener mínimo 600 participantes en la audiencia pública de rendición de cuentas | 4% | RETADORA (MEJORA) | Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | No. ciudadanos participantes en la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | 1204 | SUMA | Participantes en audiencia pública de rendición de cuentas | 0 | 600 |  |  | 600 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 70% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 61.2% | CRECIENTE | Porcentaje |  |  |  | 70% | 70% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 10% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 18,68% a Jun 91,94% a Dic | CRECIENTE | compromisos 2020 |  | 10% |  | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 20% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 |  | 2% | 10% | 20% | 20% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.02 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 50% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 | 7.5% | 17.5% | 30% | 50% | 50% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | 7.5% | 7.28% | 97.07% | Los giros con cargo a las Obligaciones por pagar constituídas a 31 de Diciembre de 2019 del agregados INVESIÓN, realizados entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo, por el Fondo de Desarrollo Local de Suba de conformidad con el reporte PREDIS del 15 de abril de 2020 fueron de 7,28% según lo definido en el rubro 3.3.6.15. | "EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE MARZO EVIDENCIA CORTE A 31 DE MARZO" Ejecución Presupuestal de Gastos del FDLSUBA a 31 de Marzo de 2020 anexa. | 0.175 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 | 1.05 | 0.0728
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 50% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar vigencia 2018 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores |  | 20% | 30% | 50% | 50% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.2 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar vigencia 2018 y anteriores | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento reportada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados al 31 de diciembre 2019)*100 | 2277 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC |  | NO | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, la Alcaldía Local dio respuesta a 1.197 requerimientos ciudadanos del año 2019, los cuales representan un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 0.5 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 2.5 | 0.25
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 46 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 46 | SUMA | acciones de control u operativos | 6 | 13 | 15 | 12 | 46 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas de operativos | SI | 6 | 6 | 100% | operativos de: 20 marzo 22 marzo 25 marzo 29 marzo 30 marzo 31 marzo | Matriz de operativos | 13 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 46 | 6
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 27 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 27 | SUMA | acciones de control u operativos | 4 | 7 | 9 | 7 | 27 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | Actas de operativos | SI | 4 | 3 | 75% | 3 operativos: polígonos de monitoreo y Van Der Hammen | Informes de visita | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 27 | 3
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 26 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 26 | SUMA | acciones de control u operativos | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 4 | 3 | 75% | 3 visitas polígonos de monitoreo en obras | Informes de visita | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 26 | 3
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 8 acciones de control u operativos para dar cumplimiento a los fallos del Rio Bogotá | 4% | GESTIÓN | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - Rio Bogotá | No acciones de control para dar cumplimiento de fallos judiciales - rio Bogotá | 8 | SUMA | acciones de control u operativos |  | 3 | 3 | 2 | 8 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - Rio Bogotá | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 10% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | N / D | SUMA | impulsos procesales | 0% | 4% | 3% | 3% | 10% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 0.04 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 10% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | N / D | SUMA | Fallos de fondo | 1% | 3% | 3% | 3% | 10% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 1% | 0.85% | 85% | La Alcaldía Local falló de fondo el 0,85% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 programados para el trimestre. | Reporte DGP | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 0.1 | 0.0085
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 1.052 actuaciones administrativas activas | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas durante el trimestre | 519 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 20 | 380 | 380 | 272 | 1052 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 20 | 27 | 100% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 27 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 380 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas | 1052 | 27
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Ejecutar 909 fallos dentro de las actuaciones administrativas en materia de obras, comercio y espacio público | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | No de actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la vía gubernativa durante el trimestre | N / D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 20 | 300 | 300 | 289 | 909 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 20 | 26 | 100% | La Alcaldía Local terminó en primera instancia 26 actuaciones administrativas. | Reporte DGP | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | 909 | 26
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 76% | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Nivel de participación en actividades de gestión documental | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Caracterización de levantada | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas |  |  | 1 |  |  | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Registro de buena práctica/idea innovadora | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 80% | 80% | La Alcaldía Local mantuvo al 80% las acciones correctivas, documentadas y vigentes en el trimestre. | Reporte MIMEC | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 4 | 0.8
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | 90.23% |  |  |  | IITRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  | III TRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  | IV TRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION | #VALUE!
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 96%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | MIGUEL ANTONIO CORTÉS GARAVITO Alcalde Local de Suba Aprobado mediante caso HOLA N° 90686